## 구분 (hidden)
대분류 | 중분류 | 진행현황 | 구분 | 배포/반영 | 중분류 | 퍼블진행형황 | 기업/글로벌로밍 소분류 | 구분
SP1 | 공통 | 예정 | 신규 | 배포 | 기업 | 예정 | 공통 | SP1
SP2 | 메인 | 접수 | 수정 | 반영 | 소상공인 | 진행 | 상품서비스 | SP2
SP3 | 모바일기기 | 검토 | 기타 | 이미지만 | 글로벌로밍 | 보류 | 진행중인 이벤트 | SP3
공통 | 유심/eSIM | 대기 |  |  |  | 검수요청 | 비즈인사이트 | 공통
| 액세서리 | 진행 |  |  |  | 반영대기 | 마이페이지
| 유플러스 LIVE | 검수 |  |  |  | 완료 | 고객지원
| 모바일요금제 | 완료 |  |  |  |  | SOHO 메인
| 인터넷/IPTV | 보류 |  |  |  |  | SOHO 상세
| MY | 취소 |  |  |  |  | 자사채널배너
| 혜택 | [5 empty] | 외부채널
| 이벤트 | [5 empty] | 개인화마케팅
| 이벤트(모바일/홈) | [5 empty] | 사장님광장
| 고객지원 | [5 empty] | 인바운드로밍
| 회사소개 | [5 empty] | 아웃바운드로밍
| 고객센터(앱) | [5 empty] | 로밍상품권
| 개인화 | [5 empty] | 외국인페이지
분석
임직원 몰
예약 판매(가입)
개선
다이렉트
유쓰
SI지원
기타
관리
대분류 | SP1 | 서비스 파트 1 : 신태민 님 담당 파트
| SP2 | 서비스 파트 2 : 조두환 님 담당 파트
| SP3 | 서비스 파트 3 : 도현진 님 담당 파트 (개인화)
중분류 | 공통 | GNB, 로그인, 장바구니, 검색, 푸터
메인
| 모바일기기 | 5G/4G 휴대폰, 태블릿, 스마트워치, 노트북, 중고/자급제폰, 간편기기변경, 모델별지원금, 가입예판
유심
액세서리
유플러스 LIVE
모바일요금제
인터넷/IPTV
MY
| 혜택 | 이벤트 외 혜택 메뉴
| 이벤트 | 디지털CX 담당, 전사 요청
| 이벤트(모바일/홈) | 디지털커머스사업 담당 요청
고객지원
회사소개
고객센터(앱)
| 개인화 | 개인화(기획, 배너, 이벤트 제작)
분석
임직원 몰
| 예약 판매 | 미 가입 예판
| 개선 | UI/UX, 기능, Pain Point 개선 등
SI개선
| 기타 | 중분류 외 업무, 기타 등등
| 관리 | PM/PL 보고 등
구분 | 신규 | 신규페이지제작, 신규이벤트, 기능 등 신규요청건 (new)
| 수정 | 기존내용 수정
| 기타 | 산출물 관리, 소스현행화, 기타 등등

## ▧ 26년 휴가대장 (hidden)
2026
1
6
신정 | 2026-01-01
설날 | 2026-02-16
2026-02-17
2026-02-18
삼일절 | 2026-03-01
2026-03-02
창립기념일 | 2026-04-10
근로자의날 | 2026-05-01
어린이날 | 2026-05-05
석가탄신일 | 2026-05-24
2026-05-25
현충일 | 2026-06-06
광복절 | 2026-08-15
2026-08-17
추석 | 2026-09-24
2026-09-25
개천절 | 2026-10-03
2026-10-05
한글날 | 2026-10-09
크리스마스 | 2026-12-25
2026년 휴가대장
오늘은 9월 9일 수요일 입니다.
★ 휴가는 해당일에 '휴'로 표시 합니다. 반차는 '전, 후' 반반차는 '반'으로 적으세요.
● 문서 관리자 : (현장대리인) 한수빈, 홍성호, 최정규
|  |  | 1월 | [30 empty] | 2월 | [27 empty] | 3월 | [30 empty] | 4월 | [29 empty] | 5월 | [30 empty] | 6월 | [29 empty] | 7월 | [30 empty] | 8월 | [30 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월 | [30 empty] | 11월 | [29 empty] | 12월
주요일정 |  |  | ▼새해 | [46 empty] | ▼설날 | [11 empty] | ▼3.1절 | [39 empty] | ▼창립기념일 | [20 empty] | ▼근로자의날 |  |  |  | ▼어린이날 | [18 empty] | ▼부처님오신날 | [9 empty] | ▼지방선거 |  |  | ▼현충일 | [69 empty] | ▼광복절 | [40 empty] | ▼추석 | [7 empty] | ▼개천절 | [5 empty] | ▼한글날 | [76 empty] | ▼크리스마스
NO | 이름 | 합계 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2026-12-12 | 2026-12-13 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2026-12-19 | 2026-12-20 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2026-12-25 | 2026-12-26 | 2026-12-27 | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 2026-12-31
 | time axis 2026-01-01 to 2026-12-31
1 | 우승연 | 0 일
2 | 김정주 | 0 일
3 | 조아해 | 0 일
4 | 박중현 | 0 일
5 | 장원희 | 0 일
6 | 한수빈팀장 | 0 일
7 | 김아랑책임 | 0 일
8 | 이현미책임 | 0 일
9 | 안혜지선임 | 0 일
10 | 김수진주임 | 0 일
11 | 김도연선임 | 0 일
12 | 홍성호팀장 | 0 일
13 | 박수영책임 | 0 일
14 | 홍수지선임 | 0 일
15 | 류소윤선임 | 0 일
16 | 조윤영선임 | 0 일
17 | 최정규차장 | 0 일
18 | 백소영과장 | 0 일
19 | 김태리대리 | 0 일
20 | 유세린대리 | 0 일

## ▧ 26년 퍼블대장
▧ 2026년 퍼블대장
2026
1
6
신정 | 2026-01-01
설날 | 2026-02-16
2026-02-17
2026-02-18
삼일절 | 2026-03-01
2026-03-02
창립기념일 | 2026-04-10
근로자의날 | 2026-05-01
어린이날 | 2026-05-05
석가탄신일 | 2026-05-24
2026-05-25
지방선거 | 2026-06-03
현충일 | 2026-06-06
제헌절 | 2026-07-17
광복절 | 2026-08-15
2026-08-17
추석 | 2026-09-24
2026-09-25
개천절 | 2026-10-03
2026-10-05
한글날 | 2026-10-09
크리스마스 | 2026-12-25
[5 empty] | 1월 | [30 empty] | 2월 | [27 empty] | 3월 | [30 empty] | 4월 | [29 empty] | 5월 | [30 empty] | 6월 | [29 empty] | 7월 | [30 empty] | 8월 | [30 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월 | [30 empty] | 11월 | [29 empty] | 12월
|  |  |  | 주요일정 | ▼새해 | [46 empty] | ▼설날 | [11 empty] | ▼3.1절 | [39 empty] | ▼창립기념일 | [20 empty] | ▼근로자의날 |  |  |  | ▼어린이날 | [18 empty] | ▼부처님오신날 | [9 empty] | ▼지방선거 |  |  | ▼현충일 | [69 empty] | ▼광복절 | [40 empty] | ▼추석 | [7 empty] | ▼개천절 | [5 empty] | ▼한글날 | [76 empty] | ▼크리스마스
반영일 컬러 | time axis 2026-01-01 to 2026-12-31
| RMS | 반영일 | 업무명 | 진행현황 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2026-12-12 | 2026-12-13 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2026-12-19 | 2026-12-20 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2026-12-25 | 2026-12-26 | 2026-12-27 | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 2026-12-31
| 82804 | 2026-01-08 | [DCBGIT-32743] [공통] 챗봇 : 팝업 크기 조정 관련 검토 요청의 건 | 완료 | 2026-01-02: 7; 2026-01-05: 2; 2026-01-06: 1
|  | 2026-01-05 | [메인][플러스탭] 콘텐츠 긴급 수정_궁금했던 긴 문장, 심플하게 번역해 보세요 | 완료 | bar: 2026-01-02
| 82925 | 2026-01-08 | [DCBGIT-33006] [플러스탭] [진행중이벤트] 생일 파티-26년 1월 | 완료 | 2026-01-05: 5
| 82933 | 2026-01-08 | [메인][플러스탭] 생일 파티-26년 1월 | 완료 | 2026-01-05: 1; 2026-01-06: 5; 2026-01-12: 2; 2026-01-13: 1; 2026-01-14: 1; 2026-01-15: 2
| 82769 | 2026-01-08 | [DCBGIT-32503] [검색]플러스링크 : <무너폰2> 관련 플러스링크 배너 신규 제작 요청의 건 | 완료 | 2026-01-06: 2
| 83158 | 2026-01-16 | [메인][플러스탭] 우리 아이 '무너폰2' 지켜줘요 | 완료 | 2026-01-12: 5; 2026-01-13: 3; 2026-01-14: 4; 2026-01-15: 3; 2026-01-16: 3
| 83063 | 2026-01-13 | [DCBGIT-33381] [닷컴개발요청SR] [운영업무] 닷컴 페이지 내 랜딩 변경 요청_유독1종 | 완료 | 2026-01-13: 3
| 83112 | 2026-01-16 | [DCBGIT-33526] [메인] 메인KV배너(PC) : local 테스트시와 stg 환경에서 메인 배너 너비가 다르게 노출되는 건 수정 요청의 건 | 완료 | 2026-01-14: 3; 2026-01-15: 3
|  | 2026-01-19 | [메인][플러스탭] 1월 생일 파티 이벤트 - 종료 건 딤처리 및 썸네일 타이틀 변경 | 완료 | 2026-01-16: 4
| 83172 | 2026-01-30 | [DCBGIT-33562] [닷컴개발요청SR] 카테고리팩 신규가입제한(AI전화팩) | 완료 | 2026-01-19: 2; 2026-01-20: 4; 2026-01-22: 1; 2026-01-28: 1
| 83226 | 2026-01-29 | [DCBGIT-33918] [닷컴개발요청SR] [홈페이지 작업 요청] Mass, 너겟 콜라보팩 내 샥즈 오픈런 프로2 비노출 요청의건 | 완료 | 2026-01-20: 3; 2026-01-23: 2; 2026-01-26: 1; 2026-01-29: 1
|  | 2026-01-20 | [메인][플러스탭] 1월 생일 파티 이벤트 - 당첨자 발표 썸네일 및 컨텐츠 교체 | 완료 | 2026-01-19: 3; 2026-01-20: 1
|  | 2026-01-21 | [메인][플러스탭] 이달의 주제 아이디어내고 달항아리 받자 | 완료 | 2026-01-19: 3; 2026-01-21: 7
|  | 2026-01-26 | [메인][플러스탭] Simple. Lab Story U+ 직원이 직접 쓴 답장 | 완료 | 2026-01-22: 1; 2026-01-23: 2; 2026-01-26: 7
|  | 2026-01-28 | [메인][플러스탭] 내 차로 떠나는 일본 아웃캠핑 여행 | 완료 | 2026-01-22: 6; 2026-01-27: 7; 2026-01-28: 3
|  | 2026-01-30 | [메인][플러스탭] 로밍 2편 | 완료 | 2026-01-23: 2; 2026-01-30: 2
|  | 2026-01-30 | [메인][플러스탭] 경찰청 X LG U+ 보이스피싱범 잡기 이벤트 | 완료 | 2026-01-23: 2; 2026-01-28: 3; 2026-01-29: 11; 2026-01-30: 3
|  | 2026-02-02 | [메인][플러스탭] 2월 생일 파티 이벤트 새해 행운을 올려줄 선물 | 완료 | 2026-01-30: 4; 2026-02-02: 3
|  | 2026-02-02 | [메인][플러스탭] 심플랩 2월 아이디어 | 완료 | 2026-01-30: 1; 2026-02-02: 3
|  | 2026-02-03 | [메인][플러스탭] 2월 전시 초대 ’SIMPLEXITY’(권오상 전시) | 완료 | 2026-02-02: 2; 2026-02-03: 4
|  |  | [메인][플러스탭] 경찰청 X LG U+ 보이스피싱범 잡기 이벤트(수정) | 완료 | 2026-02-03: 3
|  | 2026-02-04 | [메인][플러스탭] 에도 시대 건축 정원 투어 가이드_로밍 3편 | 완료 | 2026-02-03: 1; 2026-02-04: 5
|  | 2026-02-06 | [메인][플러스탭] 시모노세키 여행_로밍 4번 | 완료 | 2026-02-04: 2; 2026-02-05: 4; 2026-02-06: 운
|  | 2026-02-06 | [메인][플러스탭] 쉽고 혜택 가득한 유플생활 활용.zip_취소건 | 보류 | 2026-02-05: 2; 2026-02-06: 2
|  | 2026-02-11 | [메인][플러스탭] 우리 아이 통신 생활 U+one에 맡기세요_연기건 | 완료 | 2026-02-06: 2; 2026-02-09: 2; 2026-02-11: 2; 2026-02-12: 1
|  | 2026-02-09 | [메인][플러스탭] 커피 이상의 경험 Café SWAROVSKI | 완료 | 2026-02-09: 3; 2026-02-10: 4
|  | 2026-02-09 | [메인][플러스탭] Simple.Lab 리포트 3개월의 기록 | 완료 | 2026-02-09: 4
|  | 2026-02-10 | [메인][플러스탭] 현대카드 트렌드 DEEP DIVE! 웰컴이벤트 | 완료 | 2026-02-09: 3; 2026-02-12: 1
|  | 2026-02-10 | [메인][플러스탭] 커피 이상의 경험 Café SWAROVSKI - 러닝체인지 | 완료 | bar: 2026-02-10
|  | 2026-02-10 | [메인][플러스탭] 감성 세 스푼 담은 무료 전시 | 완료 | 2026-02-09: 1; 2026-02-10: 3
|  | 2026-02-11 | [메인][플러스탭] AI로 쉬운 영상 만드는 법 | 완료 | 2026-02-10: 4; 2026-02-12: 1
|  | 2026-02-12 | [메인][플러스탭] 2026년을 지배할 패션 트렌드 | 완료 | 2026-02-11: 6; 2026-02-12: 1
|  | 2026-02-13 | [메인][플러스탭] 로밍 속도 비교 후쿠오카 승자는? | 완료 | bar: 2026-02-11
|  | 2026-02-19 | [메인][플러스탭] [맛집 모음zip] 지역별 특별한 탕집 8 | 완료 | 2026-02-12: 3; 2026-02-13: 8
|  | 2026-02-19 | [메인][플러스탭] 내가 꿈꾸는 굿즈 아이디어 이벤트 | 완료 | bar: 2026-02-12 to 2026-02-13
|  | 2026-02-20 | [메인][플러스탭] 얼룩진 피겨 스케이터 빙판 위의 악녀 이야기 | 완료 | bar: 2026-02-20
| 83615 | 2026-02-13 | [DCBGIT-35095] 레고런 이벤트 | 완료 | bar: 2026-02-20
| 83619 | 2026-02-23 | [DCBGIT-35160] 뮤지컬 전관 행상 이벤트 | 완료 | bar: 2026-02-20; 2026-02-23
|  | 2026-02-23 | [메인][플러스탭] Simple. Lab Story 담당자가 직접 답해드려요 | 완료 | 2026-02-20: 2; 2026-02-23: 3
|  | 2026-02-24 | [메인][플러스탭] 나마스테 제주, 요가 투어 코스 | 완료 | 2026-02-20: 5; 2026-02-23: 2; 2026-02-24: 2
|  | 2026-02-25 | [메인][플러스탭] OpenAI를 활용한 유플러스 AI 상담원 | 완료 | 2026-02-23: 1; 2026-02-24: 6; 2026-02-25: 2
|  | 2026-02-26 | [메인][플러스탭] 출발 시네마 여행 | 완료 | 2026-02-25: 8; 2026-02-26: 3
|  | 2026-02-27 | [메인][플러스탭] 선착순 쿠폰 당첨도 내 모든 혜택도 쉽게! | 완료 | 2026-02-26: 1; 2026-02-27: 2
|  | 2026-03-20 | ㄴ[메인][플러스탭] 10대부터 50대까지 연령별 추천작 9가지_티빙OTT | 완료 | 2026-02-27: 3; 2026-03-04: 1; 2026-03-18: 5; 2026-03-19: 3; 2026-03-20: 6
|  | 2026-03-03 | ㄴ[메인][플러스탭] 봄바람 따라 별자리 따라 3월 생일 파티 이벤트 | 완료 | 2026-02-27: 2; 2026-03-03: 3
|  | 2026-03-03 | ㄴ[메인][플러스탭] AI가 살림하는 미래 모습은? | 완료 | 2026-02-26: 4; 2026-02-27: 1; 2026-03-03: 운
|  | 2026-03-03 | ㄴ[메인][플러스탭] Simple. Lab 3월 참여 이벤트! | 완료 | 2026-03-03: 6
|  | 2026-03-05 | ㄴ[메인][플러스탭] 이 음식엔 어떤 와인? 실패 없는 조합 | 완료 | 2026-03-04: 5; 2026-03-05: 운
|  | 2026-03-06 | ㄴ[메인][플러스탭] 가구 좋아한다면 꼭 봐야할 전시 | 완료 | 2026-03-04: 1; 2026-03-05: 4; 2026-03-06: 1
|  | 2026-03-10 | ㄴ[메인][플러스탭] 두쫀쿠도 울고 갈 K-쫀득 간식 | 완료 | 2026-03-05: 2; 2026-03-09: 2; 2026-03-10: 1
|  | 2026-03-06 | ㄴ[메인][플러스탭] 기술이 예술이 되는 갤럭시 S26 콜라보 전시 | 완료 | 2026-03-05: 1; 2026-03-06: 5
|  | 2026-03-09 | ㄴ[메인][플러스탭] 꺼도 꺼도 켜지는 아이폰 Wi-Fi의 비밀 | 완료 | 2026-03-06: 1; 2026-03-09: 4
|  | 2026-03-11 | ㄴ[메인][플러스탭] 특수 공백 삽입 컨텐츠 수정 (U+00A0 유니코드 삭제) | 완료 | 2026-03-11: 3
|  | 2026-03-12 | ㄴ[메인][플러스탭] MWC 시리즈 vol.1 | 완료 | 2026-03-12: 5; 2026-03-13: 5; 2026-03-18: 1; 2026-03-19: 1
|  | 2026-03-12 | ㄴ[메인][플러스탭] 자꾸 요리하고 싶은 도파민 주방 만드는 법 | 완료 | 2026-03-10: 3; 2026-03-11: 2; 2026-03-12: 운
|  | 2026-03-13 | ㄴ[메인][플러스탭] 지금 눈앞에서 가격이 사라집니다 | 완료 | 2026-03-11: 2; 2026-03-12: 2; 2026-03-13: 1
|  | 2026-03-13 | ㄴ[메인][플러스탭] 혜택/이벤트 종료에 따른 러닝체인지 - 보이스피싱, AI, 스와로브스키 | 완료 | 2026-03-10: 3
|  | 2026-03-12 | ㄴ[메인][플러스탭] 현대카드 콘텐츠(총 7건) 내 이벤트 영역 삭제 | 완료 | 2026-03-12: 3
|  | 2026-03-17 | ㄴ[메인][플러스탭] 지루한 출근길 소소한 행복을 줄 아이템 | 완료 | 2026-03-13: 1; 2026-03-16: 3
|  | 2026-03-17 | ㄴ[메인][플러스탭] 갤럭시 S26 샀다면 꼭 써봐야 할 AI 기능 | 완료 | 2026-03-16: 4; 2026-03-17: 2
|  | 2026-03-17 | ㄴ[메인][플러스탭] 익시오 러닝체인지 - 랜딩 링크/영상 | 완료 | 2026-03-16: 1; 2026-03-17: 2
|  | 2026-03-19 | ㄴ[메인][플러스탭] 시간 순삭 주의! 설치없는 중독성 게임 | 완료 | 2026-03-17: 4; 2026-03-18: 1; 2026-03-19: 운
|  | 2026-03-23 | ㄴ[메인][플러스탭] 진짜 나를 찾아서 GO! #유쓰피릿 #요즘20대 | 완료 | 2026-03-19: 4; 2026-03-23: 3
|  |  | ㄴ[메인][플러스탭] MWC 시리즈 vol.2 | 보류 | 2026-03-24: 1; 2026-03-25: 1; 2026-03-26: 6; 2026-03-31: 1
|  | 2026-03-24 | ㄴ[메인][플러스탭] 내 취향저격은? 투표 이벤트 | 완료 | 2026-03-20: 1; 2026-03-23: 4; 2026-03-24: 1
|  | 2026-03-26 | ㄴ[메인][플러스탭] 배고프면 클릭 금지! 전국 치킨 찐맛집 | 완료 | 2026-03-24: 4; 2026-03-25: 2
|  | 2026-03-25 | ㄴ[메인][플러스탭] Simple. Lab 3월 월간 리포트 | 완료 | 2026-03-24: 1; 2026-03-25: 5
|  | 2026-03-31 | ㄴ[메인][플러스탭] 요즘 신혼부부들은 뭘 살까? | 완료 | 2026-03-26: 1; 2026-03-27: 3
|  | 2026-03-30 | ㄴ[메인][플러스탭] U+one 100일 어워즈 결과 리포트 | 완료 | 2026-03-27: 1; 2026-03-30: 3
|  | 2026-03-30 | [개인화][메인]공지팝업 | 완료 | 2026-03-30: 4
|  | 2026-03-31 | ㄴ[메인][플러스탭] 수정_Simple.Lap 3월 월간 리포트 | 완료 | bar: 2026-03-30 to 2026-03-31
|  | 2026-04-01 | ㄴ[메인][플러스탭] ‘사랑해’ 대신 ‘동결건조해’ 4월 생일 파티 이벤트 | 완료 | 2026-03-30: 2; 2026-04-01: 1; 2026-04-02: 1; 2026-04-03: 1; 2026-04-06: 1
|  | 2026-04-02 | ㄴ[메인][플러스탭] 낭만 넘치는 봄 피크닉을 위한 가이드 | 완료 | 2026-03-31: 3; 2026-04-02: 1; 2026-04-03: 1; 2026-04-06: 2
| 84163 | 2026-04-01 | (유플투쁠) 26년 4월 유플투쁠 캘린더, 혜택 페이지 제작 요청의 건 | 완료 | 2026-03-31: 3
|  | 2026-04-01 | ㄴ[메인][플러스탭] 보는 재미, 쓰는 맛 갤럭시 S26 | 완료 | 2026-03-31: 1; 2026-04-01: 4; 2026-04-03: 1; 2026-04-06: 1; 2026-04-07: 1
|  | 2026-04-02 | ㄴ[메인][플러스탭] Simple. Lab 첫 번째 아이디어가 실현되었어요 | 완료 | 2026-04-01: 3; 2026-04-02: 1; 2026-04-03: 1; 2026-04-07: 2
|  | 2026-04-16 | ㄴ[메인][플러스탭] 봄내음 듬뿍담긴 향기로운 뷰티템 | 완료 | 2026-04-02: 4; 2026-04-03: 1; 2026-04-06: 1; 2026-04-14: 1
|  | 2026-04-27 | ㄴ[메인][플러스탭] 돌아온 시즌! 야구, 어떻게 보세요? | 보류 | 2026-04-03: 3; 2026-04-06: 2
|  | 2026-04-07 | ㄴ[메인][플러스탭] Simple. Lab 4월 참여 이벤트유플러스 이야기_해외로밍 아이디어 | 완료 | 2026-04-07: 4; 2026-04-08: 1
|  | 2026-04-21 | ㄴ[메인][플러스탭] 봄꽃 만발하는 천국같은 국내 여행지 | 완료 | 2026-04-06: 1; 2026-04-07: 1; 2026-04-13: 1; 2026-04-16: 3
|  | 2026-04-13 | ㄴ[메인][플러스탭] 안심을 위한 일에 나중은 없기에_IMSI 유심 교체 | 완료 | 2026-04-08: 6; 2026-04-09: 4; 2026-04-13: 3; 2026-04-15: 1
|  | 2026-04-09 | ㄴ[메인][플러스탭] 쉿, VIP콕은 안 비밀 VVIP·VIP라면 이 혜택을 콕 | 완료 | 2026-04-09: 4; 2026-04-14: 3
|  | 2026-04-15 | ㄴ[메인][플러스탭] Simple. Lab '즐겨찾기 설정' | 완료 | 2026-04-14: 2; 2026-04-15: 5
|  | 2026-04-17 | ㄴ[메인][플러스탭] 현대카드 4건 이벤트 종료건 | 완료 | 2026-04-16: 4
|  | 2026-04-30 | ㄴ[메인][플러스탭] (K사)내가 잘 쓰던 서비스, U+에선 이렇게 ! | 완료 | 2026-04-13: 2; 2026-04-14: 1; 2026-04-15: 1; 2026-04-17: 4; 2026-04-27: 1
|  | 2026-04-30 | ㄴ[메인][플러스탭] (S사)내가 잘 쓰던 서비스, U+에선 이렇게 ! | 완료 | 2026-04-13: 2; 2026-04-14: 1; 2026-04-15: 1; 2026-04-17: 2
|  | 2026-04-23 | ㄴ[메인][플러스탭] 둘 중 하나가 평생 무료라면? 매일 커피 vs 매주 영화 | 완료 | 2026-04-17: 2
|  | 2026-04-23 | ㄴ[메인][플러스탭]환율 출렁~ 올해 해외여행 갈까 말까? | 완료 | bar: 2026-04-21
|  | 2026-04-22 | ㄴ[메인][플러스탭] phase2 수정사항 반영 | 완료 | 2026-04-21: 4; 2026-04-22: 3; 2026-04-23: 4; 2026-04-24: 1
|  | 2026-04-23 | ㄴ[메인][플러스탭] 최신 로봇청소기 비교 모음.zip | 완료 | 2026-04-21: 2; 2026-04-22: 4
|  | 2026-04-27 | ㄴ[메인][플러스탭] 유플러스에 도착한 9,567개의 이야기 | 완료 | 2026-04-21: 1; 2026-04-22: 1; 2026-04-23: 4; 2026-04-24: 2
|  | 2026-04-29 | ㄴ[메인][플러스탭] 너와 나의 연결고리 퀵 쉐어 X 에어드랍 | 완료 | bar: 2026-04-23 to 2026-04-24
|  | 2026-04-27 | ㄴ[메인][플러스탭] 바쁜 일상을 덜어주고 싶은 아빠의 조용한 응원 | 완료 | 2026-04-24: 2; 2026-04-27: 1
|  | 2026-04-28 | ㄴ[메인][플러스탭] Simple. Lab 4월 월간 리포트 | 완료 | 2026-04-24: 2; 2026-04-27: 2; 2026-04-28: 1
|  | 2026-04-27 | ㄴ[메인][플러스탭] 친구에겐 진짜 번호 회사엔 부캐 번호 | 완료 | 2026-04-27: 4
|  | 2026-04-28 | ㄴ[메인][플러스탭] 오늘 저녁 삼겹살이 땡기게 될거에요 | 완료 | 2026-04-28: 4
|  | 2026-04-28 | ㄴ[메인][플러스탭] 고객님의 믿음이 만든 감사한 1위 | 완료 | 2026-04-28: 3
|  | 2026-04-28 | ㄴ[메인][플러스탭] 이벤트 종료 3건 - 러닝체인지 | 완료 | bar: 2026-04-28; 2026-04-30
|  | 2026-04-30 | ㄴ[메인][플러스탭] 영화보다 더 영화 같은 영월 | 완료 | 2026-04-30: 3
|  | 2026-05-01 | ㄴ[메인][플러스탭] 유플러스 매장을 위한 아이디어를 들려주세요!_심플랩 5월 주제 | 완료 | 2026-04-30: 4
|  | 2026-05-05 | ㄴ[메인][플러스탭] 비싼 유류비 걱정된다면? 한국에서 세계여행 | 완료 | 2026-04-30: 2; 2026-05-04: 4
|  | 2026-05-04 | ㄴ[메인][플러스탭] 고객님의 믿음이 만든 감사한 1위_이벤트 삭제 요청 건(러닝체인지) | 완료 | bar: 2026-05-04
|  | 2026-05-11 | ㄴ[메인][플러스탭] 밸런스게임_5월 생일 파티 | 완료 | 2026-05-04: 3; 2026-05-06: 8; 2026-05-07: 3; 2026-05-08: 6; 2026-05-11: 5; 2026-05-21: 2
|  | 2026-05-07 | ㄴ[메인][플러스탭] 인테리어 고수들의 컬러 사용법 | 완료 | 2026-05-06: 1; 2026-05-07: 3
|  | 2026-05-12 | ㄴ[메인][플러스탭] 한국인의 소울푸드 떡볶이 맛집 최강자는? | 완료 | 2026-05-07: 2; 2026-05-08: 1; 2026-05-12: 2
|  | 2026-05-14 | ㄴ[메인][플러스탭] 이번 휴가는 온전히 푹-쉬고 싶다면 | 완료 | 2026-05-12: 2; 2026-05-13: 3; 2026-05-14: 운
|  | 2026-05-12 | ㄴ[메인][플러스탭] 5월 세금 신고의 달 사업자 세금계산서 | 완료 | 2026-05-11: 3; 2026-05-12: 2
|  | 2026-05-12 | ㄴ[메인][플러스탭] 너와 나의 연결고리 퀵 쉐어 X 에어드랍_러닝체인지 | 완료 | 2026-05-12: 2
|  | 2026-05-14 | ㄴ[메인][플러스탭] 가정의 달, 가족에게 따뜻한 한마디 어때요? | 완료 | 2026-05-13: 1; 2026-05-14: 2
|  | 2026-05-15 | ㄴ[메인][플러스탭] 안심을 위한 일에 나중은 없기에_러닝체인지 | 완료 | bar: 2026-05-13; 2026-05-15
|  | 2026-05-15 | ㄴ[메인][플러스탭] 2주간 펼쳐질 플러스 페스타! | 완료 | 2026-05-14: 2; 2026-05-15: 4
|  | 2026-05-14 | ㄴ[메인][플러스탭] 앱 청구서, 나와 지구를 위한 습관 | 완료 | 2026-05-13: 3; 2026-05-14: 4
|  | 2026-05-18 | ㄴ[메인][플러스탭]테마파크 양대산맥, 당신의 선택은?_밸런스 게임 | 완료 | bar: 2026-05-15
|  | 2026-05-19 | ㄴ[메인][플러스탭]내일은 혜택 빵빵한, 0000데이!_밸런스게임 | 완료 | bar: 2026-05-18
|  | 2026-05-19 | ㄴ[메인][플러스탭]요즘엔 빵보다 떡이 대세! 쫜득 쫄깃 떡 맛집 | 완료 | 2026-05-18: 3; 2026-05-19: 1
|  | 2026-05-26 | ㄴ[메인][플러스탭] 글로벌이 주목하는 우리나라의 딥 테크 | 완료 | 2026-05-26: 2
|  | 2026-05-15 | ㄴ[메인][플러스탭] 쉿, ‘VIP콕’은 안 비밀 VVIP·VIP라면 이 혜택을 콕_러닝체인지 | 완료 | 2026-05-15: 7; 2026-05-19: 1
|  | 2026-05-19 | ㄴ[메인][플러스탭] 유플투쁠이 뭐길래! 선착순 쿠폰 드려요 | 완료 | 2026-05-18: 5; 2026-05-19: 2
|  | 2026-05-22 | ㄴ[메인][플러스탭]똑똑해진 전화 기능 갤럭시 통화 스크리닝 | 완료 | 2026-05-21: 2
|  | 2026-05-21 | ㄴ[메인][플러스탭](심플랩)숨겨왔던 아이디어, 다 꺼내보세요 | 완료 | 2026-05-20: 4; 2026-05-21: 2
|  | 2026-05-20 | ㄴ[메인][플러스탭]휴대폰이 정지돼도 119 신고를 할 수 있다?[밸런스게임] | 완료 | bar: 2026-05-19
|  | 2026-05-20 | ㄴ[메인][플러스탭]휴대폰이 정지돼도 119 신고를 할 수 있다? | 완료 | 2026-05-19: 4
|  | 2026-05-21 | ㄴ[메인][플러스탭]이제는 주식도 AI와 함께(투표형) | 완료 | 2026-05-20: 3
|  | 2026-05-21 | ㄴ[메인][플러스탭]요즘 핫한 주식, 할 말 많으신 분?(일반형) | 완료 | 2026-05-20: 5
|  | 2026-05-22 | ㄴ[메인][플러스탭]“여보세요” 한 마디에 내 목소리가 복제돼요 | 완료 | 2026-05-21: 4
|  | 2026-05-29 | ㄴ[메인][플러스탭]안심을 위한 일에 나중은 없기에_러닝체인지(추가 변경) | 완료 | bar: 2026-05-26
|  | 2026-05-22 | ㄴ[메인][플러스탭]내 SNS 영상 때문에 보이스피싱이 올 수 있다? | 완료 | bar: 2026-05-21
|  | 2026-05-23 | ㄴ[메인][플러스탭](투표형)2026 백상예술대상 내 마음속 대상은? | 완료 | bar: 2026-05-21
|  | 2026-05-24 | ㄴ[메인][플러스탭](밸런스형)아이폰의 에어드롭, 갤럭시에서도 된다? | 완료
|  | 2026-05-25 | ㄴ[메인][플러스탭](투표형)오늘 가장 땡기는 음식은? 떡볶이 VS 삼겹살 VS 치킨 | 완료
|  | 2026-05-26 | ㄴ[메인][플러스탭](밸런스형)왔어요!신규 멤버십 혜택이 왔어요! | 완료
|  | 2026-05-28 | ㄴ[메인][플러스탭]유튜브 즐겨 본다면 갤럭시 화면 설정 TIP | 완료 | 2026-05-28: 4
|  | 2026-05-27 | ㄴ[메인][플러스탭]똑똑똑, 어서 와 BOYNEXTDOOR | 완료 | 2026-05-26: 4; 2026-05-27: 1
|  | 2026-05-27 | ㄴ[메인][플러스탭](투표형)한명에게 몰빵 VS 여러명이 나눠갖기 | 완료 | bar: 2026-05-26
|  | 2026-05-27 | ㄴ[메인][플러스탭](AI 퍼블)2년 차부터 시작! 장기고객 혜택 | 완료 | bar: 2026-05-27
|  | 2026-05-28 | ㄴ[메인][플러스탭](밸런스형)내가 만약 혼성그룹의 멤버라면? | 완료 | bar: 2026-05-27
|  | 2026-05-29 | ㄴ[메인][플러스탭]통신의 기본, 유플러스가 가장 먼저 | 완료 | 2026-05-28: 1; 2026-05-29: 3
|  | 2026-05-28 | ㄴ[메인][플러스탭]Simple. Lab 5월 월간 리포트 | 완료 | 2026-05-27: 6; 2026-05-28: 1
|  | 2026-05-29 | ㄴ[메인][플러스탭](투표형)휴대폰 번호는 한 개만 가능할까? | 완료 | bar: 2026-05-28
|  | 2026-05-29 | ㄴ[메인][플러스탭](AI 퍼블)피자 혜택 한판 요약! 6만원 할인 토핑 필수 | 완료 | bar: 2026-05-29
|  | 2026-05-30 | ㄴ[메인][플러스탭](밸런스형)피자에 파인애플, 어떻게 생각하시나요? | 완료 | bar: 2026-05-29
|  | 2026-05-31 | ㄴ[메인][플러스탭](투표형)2주간의 플러스 페스타 어땠나요? | 완료 | bar: 2026-05-29
|  | 2026-05-29 | ㄴ[메인][플러스탭](AI 퍼블)통신에 가장 필요한 AI 아이디어 제안하기 | 완료 | bar: 2026-05-28
| 85263 | 2026-06-01 | [DCBGIT-39318] [유심 교체 - 중앙 팝업] 6/1업데이트 요청 건_pc/mw/app(메인중앙팝업)*08:00반영 | 완료 | bar: 2026-05-29; 2026-06-01; 2026-06-15
|  | 2026-06-01 | [DCBGIT-39578] [플러스탭][통신의 기본, 유플러스가 가장 먼저] 콘텐츠 러닝체인지 요청 (6/1) | 완료 | bar: 2026-06-01
|  | 2026-06-01 | [DCBGIT-39580] [플러스탭] 6월 생일 파티 이벤트 (6/1) | 완료 | 2026-06-01: 4; 2026-06-04: 2
|  | 2026-06-02 | [DCBGIT-39581] [플러스탭][소설 속 그 장소로 해외여행 떠나볼까요?] stg 검수 및 운영 편성 요청 (6/2) | 완료 | bar: 2026-06-02
|  | 2026-06-01 | [DCBGIT-39611] [플러스탭] 콘텐츠 GA 태깅 요청 | 완료 | bar: 2026-06-01
|  | 2026-06-08 | [DCBGIT-39609] [플러스탭][따뜻한 응원 메시지 전화로 남겨보세요] 콘텐츠 퍼블/발행 요청 (6/8) | 완료 | 2026-06-02: 3; 2026-06-04: 2; 2026-06-05: 1; 2026-06-08: 2
|  | 2026-06-05 | [DCBGIT-39649] [플러스탭] 6월 폰 분실하면 어떻게 해야 할까 | 완료 | 2026-06-02: 2; 2026-06-05: 1
|  | 2026-06-02 | [DCBGIT-39803] [플러스탭] 6월 유심 콘텐츠 이미지 1건 교체 | 완료 | bar: 2026-06-01 to 2026-06-02
|  | 2026-06-08 | [DCBGIT-39747] [플러스탭] 6월 일본 로밍 여행 준비편 - 통신서비스 | 완료 | 2026-06-02: 1; 2026-06-04: 1; 2026-06-05: 2
|  | 2026-06-04 | [DCBGIT-39720] [플러스탭][롱블랙의 콘텐츠, 이제 플러스에서 즐겨요] 퍼블/발행 요청 (6/4 목) | 완료 | 2026-06-04: 3
|  | 2026-06-18 | [DCBGIT-39894] [플러스탭] 6월 아이폰, 터치 실수로 전화가 걸렸다면 | 완료 | 2026-06-10: 1; 2026-06-12: 1; 2026-06-15: 3; 2026-06-16: 1
|  | 2026-06-09 | [DCBGIT-39899] [플러스탭][미쉐린 가이드 2026 속 제철 재료 다이닝] 퍼블 검수 및 운영 발행 요청 (6/9) | 완료 | bar: 2026-06-09
|  | 2026-06-05 | [DCBGIT-39936] [플러스탭] VIP콕 러닝체인지(순서 변경: 할리스, 스타벅스) | 완료 | bar: 2026-06-05
|  | 2026-06-08 | [DCBGIT-39915] [플러스탭] [위클리 챌린지] 6월 WAKE UP -허브콘텐츠(예고편) | 완료 | 2026-06-05: 3; 2026-06-08: 3; 2026-06-24: 1
|  | 2026-06-09 | [DCBGIT-40037] [플러스탭] ixi 승부 예측 이벤트 안내_밸런스게임(5/9 11시) | 완료 | 2026-06-08: 3
|  | 2026-06-10 | [DCBGIT-40040] [플러스탭] [위클리 챌린지] 6월 WAKE UP - #1 본편(출근길) | 완료 | 2026-06-09: 2; 2026-06-10: 확
|  | 2026-06-09 | [DCBGIT-40023] [플러스탭][플러스 페스타 그 뜨거웠던 기록] 퍼블/발행 요청 (6/9 화) | 완료 | 2026-06-09: 4
|  | 2026-06-10 | [DCBGIT-40168] [플러스탭][영국 3대 그림책 거장이 한국에!] 퍼블/발행 요청 (6/10 수) | 완료 | 2026-06-10: 4
|  | 2026-06-10 | [DCBGIT-40236] [플러스탭] 착신전환 서비스 이럴 때 진짜 유용해요 | 완료 | 2026-06-09: 2
|  | 2026-06-11 | [DCBGIT-40212] [플러스탭][매일 1초와 싸우는 사람들] 퍼블 및 발행요청 (6/11 목) | 완료 | 2026-06-10: 1; 2026-06-11: 4
|  | 2026-06-11 | [DCBGIT-40383] [플러스탭][왜 가장 가까운 사람을 가장 미워하게 될까?] 퍼블/발행 요청 (6/11 목) | 완료 | 2026-06-10: 1; 2026-06-11: 3
|  |  | [DCBGIT-40243] 진단 1차, 앱_iOS 3 - [초점] 플러스(상세), 홈>플러스 탭>목록선택 - p61 | 완료 | 2026-06-12: 2; 2026-06-15: 4
- |  |  | 2026년 접근성 인증 | 진행 | 2026-06-17: 1; 2026-06-18: 7; 2026-06-19: 3; 2026-06-22: 2; 2026-06-23: 4; 2026-06-24: 5; 2026-06-25: 2; 2026-06-26: 1; 2026-06-29: 2; 2026-06-30: 2; 2026-07-02: 3; 2026-07-03: 4; 2026-07-06: 5; 2026-07-09: 1; 2026-07-10: 1; 2026-07-28: 2; 2026-07-30: 3; 2026-07-31: 1; 2026-08-18: 2
|  | 2026-06-12 | [DCBGIT-40407] [플러스탭][U+ iPhone 앰배서더 BOYNEXTDOOR] 퍼블/발행 요청 (6/12 금) | 완료 | 2026-06-11: 1; 2026-06-12: 4
|  | 2026-06-16 | [DCBGIT-40423] [플러스탭][자연미를 만끽할 수 있는 한국 사찰 다섯 곳] STG퍼블 검수/발행 요청 (6/16 화) | 완료 | 2026-06-16: 4
|  | 2026-06-18 | [DCBGIT-40626] [플러스탭][위로가 필요할 때 무조건 공감 VS 현실적 조언] 퍼블 및 발행 요청 (6/18 목) | 완료 | 2026-06-16: 2; 2026-06-17: 4; 2026-06-19: 1
|  | 2026-06-23 | [DCBGIT-40665] [플러스탭][이걸 음식으로 만든다고? 푸드 아트의 세계] stg검수 및 발행 요청 (6/23 화) | 완료 | bar: 2026-06-23
|  | 2026-06-23 | [DCBGIT-40760] [플러스탭][내 취향에 맞는 AI 비서는?] 퍼블 및 발행 요청 (6/23 화) | 완료 | 2026-06-19: 2; 2026-06-22: 3; 2026-06-23: 2
|  | 2026-06-19 | [DCBGIT-40801] [플러스탭] [AI퍼블] 가족이랑 지인이랑 자유롭게 결합 할인 | 완료 | bar: 2026-06-19; 2026-06-22
|  | 2026-06-17 | [DCBGIT-40799] [플러스탭] [위클리 챌린지] [AI퍼블] 6월 WAKE UP - #2 본편(연애) | 완료 | bar: 2026-06-17; 2026-06-22
|  | 2026-06-17 | [DCBGIT-40807] [플러스탭] [위클리 챌린지] [AI퍼블] 6월 WAKE UP - #1 당첨자 발표-콘텐츠 | 완료 | bar: 2026-06-17
|  | 2026-06-26 | [DCBGIT-40892] [플러스탭][현대카드 쿠킹 라이브러리 셀프 쿠킹 단독 이벤트] 퍼블 검수 및 발행 요청 (6/26 금) | 완료 | 2026-06-25: 1; 2026-06-26: 1; 2026-07-02: 2; 2026-07-03: 2
|  | 2026-06-24 | [DCBGIT-40910] [플러스탭] [위클리 챌린지] [AI퍼블] 6월 WAKE UP - #3 밸런스게임 | 완료 | bar: 2026-06-24
|  | 2026-06-25 | [DCBGIT-40950] [플러스탭][대전 빵티칸 순례 '빵택시'를 아시나요?] STG검수 및 발행 요청 (6/25 목) | 완료 | bar: 2026-06-25
|  | 2026-06-29 | [DCBGIT-40949] [플러스탭][Simple.Lab 6월 월간 리포트] 퍼블 및 발행 요청 (6/29 월) | 완료 | 2026-06-26: 3; 2026-06-29: 3
|  | 2026-06-29 | [DCBGIT-40948] [플러스탭][익시오 로밍콜로 해외에서 무료로 통화해요] 퍼블 및 발행요청 (6/29 월) | 완료 | bar: 2026-06-26; 2026-06-29
|  | 2026-07-16 | [DCBGIT-40941] [플러스탭][해외 여행 준비할 때 계획철저 VS 여유만만] STG 검수 및 발행 요청 | 보류
|  | 2026-06-26 | [DCBGIT-40940] [플러스탭][심플하게 바뀐 통신 요금 함께 알아볼까요?] 퍼블 및 발행 요청 (6/26 금) | 완료 | 2026-06-25: 3; 2026-06-26: 2
|  | 2026-07-01 | [DCBGIT-41182] [플러스탭][내 일상에 꼭 필요한 AI 아이디어] STG 검수 및 발행 요청 | 완료 | bar: 2026-06-29 to 2026-06-30
|  | 2026-06-30 | [DCBGIT-41199] [플러스탭][습하고 꿉꿉한 여름을 산뜻하게 만들어줄 아이템] STG 검수 및 발행 요청 | 완료 | 2026-06-30: 2
|  | 2026-06-30 | [DCBGIT-41227] [플러스탭] [AI퍼블] 여름 혜택 16가지 SUMMER IS HERE! | 완료 | 2026-06-30: 2
|  | 2026-07-01 | [DCBGIT-41261] [플러스][플러스에 당신의 이야기를 들려주세요!] STG 검수 및 발행 요청 (7/1 수) | 완료 | 2026-07-01: 2
|  | 2026-07-01 | [DCBGIT-41278] [플러스탭] 이벤트 종료 콘텐츠 러닝체인지 요청 (7/1 금일 중) | 완료 | 2026-07-01: 5
|  | 2026-07-06 | [DCBGIT-41292] [플러스] 7월 플러스 페스타 1주차 | 완료 | 2026-07-02: 3; 2026-07-03: 2
|  | 2026-07-07 | [DCBGIT-41467] [플러스탭][시원한 여름을 위한 숲캉스 숙소 추천] STG 검수 및 발행 요청 (7/7 화) | 완료 | 2026-07-06: 2; 2026-07-07: 3
|  | 2026-07-10 | [DCBGIT-41485] [플러스탭][장마철 몰아보기 좋은 판타지 초능력 로맨스] STG 검수 및 발행 요청 (7/10 금) | 완료 | 2026-07-07: 3
|  | 2026-07-08 | [DCBGIT-41533] [플러스탭][내가 보낸 응원이 광화문에 뜬다! ] STG 검수 및 발행요청 (7/8 수) | 완료 | 2026-07-07: 2; 2026-07-08: 6
|  | 2026-07-08 | [DCBGIT-41579] [AI 퍼블] 웹접근성 검수 요청-멤버십 바코드 달라진 포인트 3가지 | 완료 | 2026-07-08: 2; 2026-07-09: 2; 2026-07-20: 1
|  | 2026-07-09 | [DCBGIT-41603] [플러스탭][발뮤다의 감각은 어디서 올까?] STG 검수 및 발행요청 (7/9 목) | 완료 | 2026-07-09: 4
|  | 2026-07-15 | [DCBGIT-41722] [플러스탭] 신규 가입 고객용 온보딩 허브 페이지 | 완료 | 2026-07-10: 4; 2026-07-13: 7; 2026-07-14: 4; 2026-07-15: 1
|  | 2026-07-13 | [DCBGIT-41780] [플러스탭] 2년 차부터 시작! 장기고객 혜택 - 이벤트 버튼 딤드 처리 | 완료 | 2026-07-10: 1; 2026-07-13: 1; 2026-07-14: 2
|  | 2026-07-14 | [DCBGIT-41793] [플러스탭][여름 제철 토마토 어디까지 먹어봤나요?] stg 검수 및 발행요청 (7/14 화) | 완료 | 2026-07-14: 2
|  | 2026-07-16 | [DCBGIT-41797] [플러스탭][월급은 그대로인데 자꾸 돈이 샌다면?] stg 검수 및 발행 요청 (7/16 목) | 완료 | 2026-07-15: 2
|  | 2026-07-16 | [DCBGIT-41853] [플러스탭][해외 여행 준비할 때 여유만만 VS 계획철저] stg 검수 및 발행 요청 (7/16 목) | 완료 | 2026-07-15: 2; 2026-07-16: 2; 2026-08-04: 1; 2026-08-05: 2; 2026-08-07: 1
|  | 2026-07-17 | [DCBGIT-41854] [플러스탭][무더위는 잊고 판타지 세계로 출발!] stg 검수 및 발행 요청 (7/17 금) | 반영대기 | 2026-07-15: 2; 2026-07-16: 6
|  | 2026-07-22 | [DCBGIT-42042] [플러스탭][전 세계가 사랑한 거장 보테로를 만날 기회!] stg 검수 및 발행 요청 (7/22 수) | 완료 | 2026-07-20: 5; 2026-07-21: 4; 2026-07-22: 운
|  | 2026-07-21 | [DCBGIT-42255] [플러스탭][푹 자고 잘 일어나는 여름밤을 위해] stg 검수 및 발행 요청 (7/21 화) | 완료 | bar: 2026-07-20 to 2026-07-21
|  | 2026-07-23 | [DCBGIT-42270] [플러스탭[꾸덕-한 하이그릭부터 고소-한 치즈 선물까지] 퍼블 및 발행 요청 (7/23 목) | 완료 | 2026-07-21: 2; 2026-07-22: 9; 2026-07-23: 5
|  | 2026-07-27 | [DCBGIT-42334] [플러스탭] 7월 27일 로미지안 콘텐츠 발행 | 완료 | 2026-07-24: 3
|  | 2026-07-24 | [DCBGIT-42347] [플러스탭][Simple.Lab 7월 월간 리포트] 퍼블 및 발행 요청 (7/24 금) | 완료 | 2026-07-23: 2; 2026-07-24: 2
|  | 2026-07-27 | [DCBGIT-42412] [플러스탭][공룡 좋아하는 우리 아이 취향 저격 영화!] 퍼블 및 발행 요청 (7/27 월) | 완료 | 2026-07-24: 2; 2026-07-27: 2; 2026-07-31: 2
|  | 2026-07-23 | [DCBGIT-42413] [플러스탭][4시간 기다리는 화제의 밀크티?] stg 검수 및 발행 요청 (7/23 목) | 완료 | bar: 2026-07-23
|  | 2026-07-24 | [DCBGIT-42495] [플러스탭][오싹함 한 스푼 더한 공포 코미디 추천작] stg 검수 및 발행 요청 7/24(금) | 반영대기 | 2026-07-24: 1; 2026-07-27: 3; 2026-07-28: 2; 2026-07-30: 2
|  | 2026-07-24 | [DCBGIT-42549] [플러스탭] 멤버십 영수증에 나이가 찍혀 있다? | 완료 | 2026-07-24: 1; 2026-07-27: 2
|  | 2026-07-28 | [DCBGIT-42627] [플러스탭][평양냉면 마니아를 위한 저장 필수 맛집] stg 검수 및 발행 요청 (7/28 화) | 완료 | 2026-07-28: 2
|  | 2026-07-30 | [DCBGIT-42685] [플러스탭][수세미 하나로 연매출 5,000억] stg 검수 및 발행 요청 (7/30 목) | 완료 | 2026-07-28: 1; 2026-07-29: 3
|  | 2026-07-31 | [DCBGIT-42687] [플러스탭][스파이더맨, 신작 보기 전 정주행 가보자고!] 퍼블 및 발행 요청 (7/31 금) | 완료 | 2026-07-29: 4; 2026-07-30: 2
|  | 2026-08-04 | [DCBGIT-42723] [플러스탭][심플랩 8월 이달의 주제] 퍼블 및 발행 요청 (8/3 월) | 완료 | 2026-07-31: 5; 2026-08-03: 7; 2026-08-04: 1
|  | 2026-08-04 | [DCBGIT-42945] [플러스탭][완벽한 여름휴가를 위한 국내 풀 빌라] stg 검수 및 발행 요청 (8/4 화) | 완료 | 2026-08-04: 5
|  | 2026-08-11 | [DCBGIT-42987] [플러스탭][요즘 완전 대세 스마트 글라스] stg 검수 및 발행 요청 (8/11 화) | 완료 | 2026-08-05: 4; 2026-08-10: 1
|  | 2026-08-06 | [DCBGIT-43031] [플러스탭][당신의 투자에는 기준이 있나요?] stg 검수 및 발행 요청 8/6(목) | 완료 | 2026-08-05: 1; 2026-08-06: 4
|  | 2026-08-07 | [DCBGIT-43036] [플러스탭][국내 최대 광화문 사이니지에 내 편지를 띄워보세요!] stg 검수 및 발행 요청 (8/7 금) | 완료 | 2026-08-06: 3; 2026-08-07: 1; 2026-08-27: 1
|  | 2026-08-11 | [DCBGIT-43083] [플러스탭] 퇴근 후 나의 힐링스타일‌ OTT 집콕파 VS 에너지파‌ | 완료 | 2026-08-04: 1; 2026-08-07: 6; 2026-08-10: 1
|  | 2026-08-13 | [DCBGIT-43202] [플러스탭][실컷 웃고, 산책하고 힐링하는 대학로 추천코스] stg 검수 및 발행 요청 | 반영대기 | 2026-08-12: 1; 2026-08-13: 3; 2026-08-14: 2; 2026-08-18: 1
|  | 2026-08-13 | [DCBGIT-43207] [플러스탭] 7월 플러스 페스타 후기 및 당첨자 발표 콘텐츠 발행 (8월 13일) | 완료 | 2026-08-10: 2; 2026-08-12: 2; 2026-08-13: 1
|  | 2026-08-13 | [DCBGIT-43214] [플러스탭][9월이 기다려지는 두근두근 소원상점 OPEN] 퍼블 및 발행 요청 (8/13 목) | 완료 | 2026-08-10: 2; 2026-08-12: 3; 2026-08-13: 운
|  | 2026-08-13 | [DCBGIT-43337] [플러스탭][스토리텔러와 읽는 오디세이아] stg 검수 및 발행 요청 | 완료 | 2026-08-10: 1; 2026-08-13: 3
|  | 2026-08-14 | [DCBGIT-43338] [플러스탭][아는 사람은 다 아는 그 서비스, 알고 계셨나요?] 퍼블 및 발행 요청 | 완료 | 2026-08-10: 1; 2026-08-12: 1; 2026-08-13: 2; 2026-08-14: 4
|  | 2026-08-18 | [DCBGIT-43365] [플러스탭][두쫀쿠, 버터떡, 그 다음은 초코 바게트?] stg 검수 및 발행 요청 (8/18 화) | 완료 | 2026-08-18: 4
|  | 2026-08-24 | [DCBGIT-43369] [플러스탭] 이벤트DB 연동 콘텐츠 발행 - 내 아이폰 취향 | 완료 | 2026-08-20: 2; 2026-08-24: 1; 2026-08-25: 4
|  | 2026-08-20 | [DCBGIT-43482] [플러스탭][성수동을 사로잡은 ‘바이닐 성수’ 이야기] stg 검수 및 발행 요청 (8/20 목) | 완료 | 2026-08-19: 4
|  | 2026-08-21 | [DCBGIT-43500] [플러스탭][Simple. Lab 8월 월간 리포트] stg 검수 및 발행 요청 (8/21 금) | 완료 | 2026-08-19: 3; 2026-08-20: 5
|  | 2026-08-24 | [DCBGIT-43610] [플러스탭][NHN 콘텐츠] TBD stg 검수 및 발행 요청 (8/24 월) | 보류
|  | 2026-08-24 | [DCBGIT-43784] [플러스탭][뮤지컬, 페스티벌, 전시까지 취향대로 골라봐요] 퍼블 및 발행 요청 (8/24 월) | 완료 | 2026-08-21: 4; 2026-08-24: 7; 2026-08-25: 운
|  | 2026-08-25 | [DCBGIT-44141] [플러스탭][요즘 로컬 맛집 투어는 재래시장으로!] stg 검수 및 발행 요청 (8/25 화) | 완료 | 2026-08-25: 4
|  | 2026-08-27 | [DCBGIT-44168] [플러스탭][바세린이 힙해졌다? 150살 브랜드의 회춘 비결] stg 검수 및 발행 요청 (8/27 목) | 완료 | 2026-08-26: 4
|  | 2026-08-28 | [DCBGIT-44192] [플러스탭][새로워진 U+ 로밍패스와 함께 여행을 심플하게] stg 검수 및 발행 요청 (8/28 금) | 완료 | 2026-08-27: 4; 2026-08-28: 운
- |  | 2026-09-01 | [DCBGIT-44276] [플러스탭][AI시대에는 반려동물 대신 반려로봇!] STG 검수 및 발행 요청 (9/1 화) | 완료 | 2026-08-28: 2
31 |  | 2026-09-04 | [DCBGIT-44279] [플러스탭][플로팅 버튼 수정 요청] ~9/4(금) | 진행 | 2026-08-26: 3; 2026-08-27: 3; 2026-08-28: 6; 2026-08-31: 2; 2026-09-01: 5; 2026-09-02: 3; 2026-09-03: 10; 2026-09-04: 8; 2026-09-07: 5
1 |  | 2026-09-04 | [DCBGIT-44334] [플러스탭] 갤럭시 폴더블8 | 완료 | 2026-08-31: 6; 2026-09-01: 1
2 |  | 2026-09-04 | [DCBGIT-44414] [플러스탭][Simply. U+ 1주년엔 뭘 해볼까요?] STG 검수 및 발행 요청 (9/4 금) | 완료 | 2026-09-01: 2; 2026-09-03: 운
6 |  | 2026-09-07 | [DCBGIT-44442] [플러스탭][현대카드 쿠킹 라이브러리 셀프 쿠킹 is BACK!] STG 검수 및 발행 요청 (9/7 월) | 완료 | 2026-09-02: 4; 2026-09-03: 2; 2026-09-04: 운
2 |  | 2026-09-03 | [DCBGIT-44503] [플러스탭][가우디 수업: AI시대의 교훈] stg 검수 및 발행 요청 (9/3 목) | 완료 | 2026-09-02: 2
2 |  | 2026-09-10 | [DCBGIT-44590] [플러스탭][당신도 혹시 AI와 사랑에 빠지지는 않았나요?] STG 검수 및 발행 요청 (9/10 목) | 검수요청 | 2026-09-07: 2
- |  |  |  | 예정
- |  |  |  | 예정
- |  |  |  | 예정
- |  |  |  | 예정
- |  |  |  | 예정
- |  |  |  | 예정
- |  |  |  | 예정
- |  |  |  | 예정
- |  |  |  | 예정
- |  |  |  | 예정
- |  |  |  | 예정
- |  |  |  | 예정
- |  |  |  | 예정
- |  |  |  | 예정
- |  |  |  | 예정
- |  |  |  | 예정
- |  |  |  | 예정
- |  |  |  | 예정
- |  |  |  | 예정
- |  |  |  | 예정
- |  |  |  | 예정
- |  |  |  | 예정
- |  |  |  | 예정
44 |  |  |  |  | - | 8 | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | - | - | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | - | - | 8 | 7 | 7 | 12 | 10 | - | - | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | - | - | 13 | 12 | 9 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | - | - | - | 9 | 7 | 7 | 7 | - | - | 6 | 7 | 7 | 10 | 7 | - | - | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | - | - | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | - | - | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | - | - | 8 | 8 | 7 | 8 | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | - | - | - | 8 | 8 | 9 | 8 | - | - | 8 | 9 | - | 10 | - | - | - | 8 | - | 9 | 8 | 7 | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | - | - | 9 | 9 | 12 | 12 | - | - | - | - | 8 | 9 | 8 | 7 | - | - | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - | - | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | - | - | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | - | - | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | - | - | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | - | - | 8 | 8 | 7 | 8 | - | - | - | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | - | - | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | - | - | 8 | - | 7 | 9 | 6 | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 4 | - | - | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 | 9 | 12 | 8 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
휴가 합계 | 10.75
근무일 수 | 9
최소 시간 | 65
최대 시간 | 72
연차 | 반차 | 반반차
2026-01-07 | 2026-03-27 | 2026-03-09
2026-01-08 | 2026-08-21 | 2026-07-10
2026-01-09 |  | 2026-08-14
2026-02-19
2026-04-20
2026-04-29
2026-05-22
2026-08-11
2026-09-23
대체휴가

## 시트46
1 | 이미지 대체 텍스트 | 통이미지로 된 콘텐츠는 상세 정보를 alt 속성에 명확하게 작성해야 합니다.
ex) 20대 20.2%, 30대 31.4%, 40대 24.1%, 50대 11.8%, 60대 5.4%
화면에 표시된 이미지의 텍스트 정보와 대체 텍스트가 동일하지 않더라도 해당 콘텐츠를 인식하는 데 큰 문제가 없을 경우, 접근성이 있는 것으로 판단
이미지의 시각적 정보와 대체 텍스트가 100% 일치하지 않더라도, 해당 콘텐츠가 전달하고자 하는 의미(목적)를 사용자가 충분히 이해할 수 있다면 접근성이 준수된 것으로 간주합니다. ex) 지도 이미지 내에 "주차장 입구는 건물 뒤편에 있습니다"라는 텍스트가 이미지에 포함된 경우 alt="우리 회사 찾아오시는 길 지도"
2 | 키보드 접근성 | 키보드 Tab 키만으로 상세페이지 내 모든 링크와 버튼에 접근해야 합니다.
3 | 이모지 정보 전달용 or 장식용 | 이모지는 내용 전달에 필수가 아니라면 스크린 리더가 이모지를 읽지 않도록 숨겨야 합니다.

## 시트43
최종
조윤영 ★
목표 | 세부추진계획 | 목표수준 | 평가지표 | 기한 |  | 비중
운영업무 만족도 향상 및 실무 전문성 강화 | - Google Docs 를 활용한 프로젝트 이슈관리 - 고객과의 적극 소통 및 협업부서와 협력 및 소통을 통한 불만 제로 - JS 숙련도 향상을 통한 퍼블리싱 업무 효율화 | - 업무 일정 준수율 90% 이상 - 팀원 및 협업부서와 원활한 협업 및 불만 제로 - 고객 칭찬 및 만족도 향상 | - 일정 준수율 100% - 협업 파트 및 고객 불만 제로 - 고객 불만 제로 | 2026-10-30 | 정성 | 30
유플러스 운영 메뉴얼 상시 현행화 | - BO모듈의 개발상황 체크 및 사용 메뉴얼 현행화 관리 플러스탭외 상시 이벤트 | 운영 메뉴얼 최신화 유지를 하며 팀원과 인력교체시 활용 | 현행화 수준 및 실무 활용도 | 2026-10-30 | 정량 | 20
유플러스 플러스탭 안정화 및 모듈화 | - 플러스탭 코드를 재사용가능한 수준으로 컴포넌트화 | - 운영 소스 기반 소스로 표준화 - 스타일 커스터마이징으로 실무 적용 가능한 수준 | 레포지토리에 배포후 실무 적용회수 3회 이상 | 2026-10-30 | 정량 | 20
AX활용한 업무효율향상 | - AI도구를 활용한 이벤트 페이지 자동화 테스트 | - 이미지 입력 → 운영용 HTML/CSS 자동 변환 및 실무 적용으로 업무시간 단축 | - 실무 활용 최소 3회 이상 - 솔루션 사용 전후 업무효율 전후 시간 비교 증빙 | 2026-10-30 | 정량 | 15
노코드 기반 어플리케이션 개발 | - Cursor 및 Figma Maker 등 AI 툴을 활용한 앱 기획 - 실무 보조용 노코드 앱(예: 점심 메뉴 추천 등) 구현 - AI 툴을 활용한 기획-디자인-개발 통합 프로세스 검증 | - 실제 구동 가능한 노코드 기반 앱 1건 완성 및 시연 - 단순 반복 업무 지원 또는 내부 테스트용 결과물 도출 | 어플리케이션 결과물 제출 및 기술 검증 | 10월 | 정량 | 15
조윤영
목표 | 세부추진계획 | 목표수준 | 평가지표 | 기한 | 비중
운영업무 만족도 향상 및 실무 전문성 강화 | - 담당 프로젝트 업무 수행 - Google Docs 업무 관리 - 고객과의 적극 소통 및 협업부서와 협력 및 소통을 통한 불만 제로 | - 담당 업무 매뉴얼(UI 컴포넌트 포함) 최신 상태 유지 - 협업 부서 만족도 향상 | - 일정 준수율 100% - 협업 파트 및 고객 불만 제로 | 2026-10-30 | 30
유플러스 운영 메뉴얼 상시 현행화 | - BO모듈의 개발상황 체크 및 사용 메뉴얼 현행화 관리 플러스탭외 상시 이벤트 | 운영 메뉴얼 최신화 유지를 하며 팀원과 인력교체시 활용 | 현행화 수준 및 실무 활용도 | 2026-10-30 | 20
유플러스 플러스탭 안정화 및 모듈화 | - 플러스탭 코드를 재사용가능한 수준으로 컴포넌트화 | - 운영 소스 기반 소스로 표준화 - 스타일 커스터마이징으로 실무 적용 가능한 수준 | 레포지토리에 배포후 실무 적용회수 3회 이상 | 2026-10-30 | 20
AX활용한 업무효율향상 | - AI도구를 활용한 이벤트 페이지 자동화 테스트 | - 이미지 입력 → 운영용 HTML/CSS 자동 변환 및 실무 적용으로 업무시간 단축 | - 실무 활용 최소 3회 이상 | 2026-10-30 | 15
노코드 기반 어플리케이션 개발 | - Cursor 및 Figma Maker 등 AI 툴을 활용한 앱 기획 - 실무 보조용 노코드 앱(예: 점심 메뉴 추천 등) 구현 - AI 툴을 활용한 기획-디자인-개발 통합 프로세스 검증 | - 실제 구동 가능한 노코드 기반 앱 1건 완성 및 시연 - 단순 반복 업무 지원 또는 내부 테스트용 결과물 도출 | 어플리케이션 결과물 제출 및 기술 검증 | 10월 | 15%
목표 | 세부추진계획 | 목표수준 | 평가지표
운영업무 만족도 향상 및 실무 전문성 강화 | - Google Docs 를 활용한 프로젝트 이슈관리 - 고객과의 적극 소통 및 협업부서와 협력 및 소통을 통한 불만 제로 - JS 숙련도 향상을 통한 퍼블리싱 업무 효율화 | - 업무 일정 준수율 90% 이상 - 팀원 및 협업부서와 원활한 협업 및 불만 제로 - 고객 칭찬 및 만족도 향상 | - 일정 준수율 100% - 협업 파트 및 고객 불만 제로 - 고객 불만 제로
운영 메뉴얼 상시 현행화 | - BO모듈의 개발상황 체크 및 사용 메뉴얼 현행화 관리 플러스탭외 상시 이벤트 | 운영 메뉴얼 최신화 유지를 하며 팀원과 인력교체시 활용 | 현행화 수준 및 실무 활용도
플러스탭 안정화 및 모듈화 | - 플러스탭 코드를 재사용가능한 수준으로 컴포넌트화 | - 운영 소스 기반 소스로 표준화 - 스타일 커스터마이징으로 실무 적용 가능한 수준 | 레포지토리에 배포후 실무 적용회수 3회 이상
AX활용한 업무효율향상 | - AI도구를 활용한 이벤트 페이지 자동화 테스트 | - 이미지 입력 → 운영용 HTML/CSS 자동 변환 및 실무 적용으로 업무시간 단축 | - 실무 활용 최소 3회 이상 - 솔루션 사용 전후 업무효율 전후 시간 비교 증빙
노코드 기반 어플리케이션 개발 | - Cursor 및 Figma Maker 등 AI 툴을 활용한 앱 기획 - 실무 보조용 노코드 앱(예: 점심 메뉴 추천 등) 구현 - AI 툴을 활용한 기획-디자인-개발 통합 프로세스 검증 | - 실제 구동 가능한 노코드 기반 앱 1건 완성 및 시연 - 단순 반복 업무 지원 또는 내부 테스트용 결과물 도출 | 어플리케이션 결과물 제출 및 기술 검증
조윤영 ★
목표 | 세부추진계획 | 목표수준 | 평가지표 | 기한 |  | 비중
운영업무 만족도 향상 및 실무 전문성 강화 | - Google Docs 를 활용한 프로젝트 이슈관리 - 고객과의 적극 소통 및 협업부서와 협력 및 소통을 통한 불만 제로 - JS 숙련도 향상을 통한 퍼블리싱 업무 효율화 | - 업무 일정 준수율 90% 이상 - 팀원 및 협업부서와 원활한 협업 및 불만 제로 - 고객 칭찬 및 만족도 향상 | - 일정 준수율 100% - 협업 파트 및 고객 불만 제로 - 고객 불만 제로 | 2026-10-30 | 정성 | 30
유플러스 운영 메뉴얼 상시 현행화 | - BO모듈의 개발상황 체크 및 사용 메뉴얼 현행화 관리 플러스탭외 상시 이벤트 | 운영 메뉴얼 최신화 유지를 하며 팀원과 인력교체시 활용 | 현행화 수준 및 실무 활용도 | 2026-10-30 | 정량 | 20
유플러스 플러스탭 안정화 및 모듈화 | - 플러스탭 코드를 재사용가능한 수준으로 컴포넌트화 | - 운영 소스 기반 소스로 표준화 - 스타일 커스터마이징으로 실무 적용 가능한 수준 | 레포지토리에 배포후 실무 적용회수 3회 이상 | 2026-10-30 | 정량 | 20
AX활용한 업무효율향상 | - AI도구를 활용한 이벤트 페이지 자동화 테스트 | - 이미지 입력 → 운영용 HTML/CSS 자동 변환 및 실무 적용으로 업무시간 단축 | - 실무 활용 최소 3회 이상 - 솔루션 사용 전후 업무효율 전후 시간 비교 증빙 | 2026-10-30 | 정량 | 15
노코드 기반 어플리케이션 개발 | - Cursor 및 Figma Maker 등 AI 툴을 활용한 앱 기획 - 실무 보조용 노코드 앱(예: 점심 메뉴 추천 등) 구현 - AI 툴을 활용한 기획-디자인-개발 통합 프로세스 검증 | - 실제 구동 가능한 노코드 기반 앱 1건 완성 및 시연 - 단순 반복 업무 지원 또는 내부 테스트용 결과물 도출 | 어플리케이션 결과물 제출 및 기술 검증 | 10월 | 정량 | 15